## Diagrama de Gantt
[5 empty] | 2025-05-20 | [5 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07
 | time axis 2025-05-20 to 2025-07-10
ID | Tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | time axis 2025-05-20 to 2025-07-10
1 | Fase 1: Investigación y Configuración
2025-01-01 | Revisión Bibliográfica y Marco Teórico | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-26
2025-02-01 | Preparación del Entorno Virtual (VirtualBox, OS) | 4 | 2025-05-27 | 2025-05-30
2025-03-01 | Instalación y Configuración de Herramientas de Ataque | 5 | 2025-05-31 | 2025-06-04
2 | Fase 2: Análisis y Explotación del Binario Vulnerable
2025-01-02 | Fuzzing y Detección de Crash | 6 | 2025-06-05 | 2025-06-10
2025-02-02 | Depuración con Immunity Debugger/GDB | 7 | 2025-06-11 | 2025-06-17
2025-03-02 | Identificación de Offsets y Badchars | 4 | 2025-06-18 | 2025-06-21
2025-04-02 | Generación de Shellcode (msfvenom) | 3 | 2025-06-22 | 2025-06-24
2025-05-02 | Desarrollo del Exploit Script (Python) | 5 | 2025-06-25 | 2025-06-29
2025-06-02 | Ejecución y Validación del Exploit | 4 | 2025-06-30 | 2025-07-03
3 | Fase 3: Análisis de Mitigaciones y Documentación
2025-01-03 | Investigación y Análisis de Técnicas de Mitigación | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-05
2025-02-03 | Pruebas con Mitigaciones Activas (si aplica) | 1 | 2025-07-06 | 2025-07-06
2025-03-03 | Redacción de Resultados y Conclusiones | 2 | 2025-07-07 | 2025-07-08
2025-04-03 | Revisión y Edición Final del Documento | 2 | 2025-07-09 | 2025-07-10